APÊNDICE - Plano de Projeto Simplificado

Depois do documento preenchido fazer deletar o campo “Dica” deixando somente as informações inseridas [deletar após preenchimento]

Nome do Projeto: [Escreva o nome do seu projeto aqui]

| Item | Informação |
| --- | --- |
| Gestor(a) do Projeto: | [Seu nome aqui] |
| Patrocinador(a) do Projeto: | [Nome do(a) Patrocinador(a)/Chefe que apoia o projeto] |
| Data de Elaboração: | [dd/mm/aaaa] |
| Versão do Documento: | 1.0 |

Resumo do Projeto

(Dica: Escreva em 2 ou 3 parágrafos: O que é este projeto? Qual o principal problema que ele resolve ou a oportunidade que ele aproveita? Por que ele é importante para a PGE agora?)

[Escreva o resumo aqui]

Passo 1: Combinando o Jogo (O que vamos fazer?)

1.1. Objetivo Principal do Projeto

(Dica: Qual é a grande meta, o resultado final que queremos alcançar? Seja claro e direto.)

[Escreva o objetivo principal aqui. Ex: Implantar um sistema de monitoramento para consolidar uma cultura de gestão orientada para resultados.]

1.2. O que vamos entregar (Produtos/Entregas Principais)

(Dica: Liste os "produtos" ou resultados concretos que o projeto vai gerar. Pense em substantivos.)

- [Ex: Documento do Modelo de Monitoramento Estratégico]

- [Ex: Líderes de Projetos Capacitados]

- [Ex: Painel de controle (Dashboard) implementado]

- [Adicione mais itens se necessário]

1.3. O que NÃO vamos fazer (Fora do Escopo)

(Dica: Liste aqui tudo que poderia gerar confusão, mas que já está decidido que NÃO faz parte deste projeto. Isso evita muitos problemas!)

- [Ex: Desenvolvimento de novas tecnologias (foco em usar o que já existe)]

- [Ex: Alteração de sistemas que não estão ligados ao objetivo principal]

- [Adicione mais itens se necessário]

1.4. "Regras da Vitória" (Critérios de Aceitação)

(Dica: Para cada grande entrega, defina a prova de que ela foi concluída com sucesso. Seja específico!)

| Produto / Entrega Principal | Critério de Aceitação (A prova do sucesso) |
| --- | --- |
| [Ex: Líderes de Projetos Capacitados] | [Ex: Lista de presença assinada por 100% dos líderes e nota média de avaliação do curso acima de 8.0] |
| [Ex: Painel de controle (Dashboard)] | [Ex: Painel online, funcionando por 1 semana sem erros e com dados validados pela UNIGE] |
| [Preencha com suas entregas] | [Preencha com seus critérios] |
| [Preencha com suas entregas] | [Preencha com seus critérios] |

Passo 2: Mapeando o Terreno (Pessoas-Chave / Stakeholders)

(Dica: Liste todas as pessoas ou grupos que podem afetar ou ser afetados pelo projeto. Depois, defina como você vai se comunicar com os mais importantes.)

2.1. Análise das Pessoas-Chave

| Stakeholder (Pessoa ou Grupo) | Poder / Influência (Alto/Médio/Baixo) | Interesse no Projeto (Alto/Médio/Baixo) | Estratégia de Engajamento |
| --- | --- | --- | --- |
| [Ex: Patrocinador do Projeto] | Alto | Alto | Gerenciar de perto, manter satisfeito |
| [Ex: Gerência de TI] | Alto | Médio | Manter satisfeito, colaborar |
| [Ex: Usuários Finais da Área X] | Baixo | Alto | Manter informado, colher feedback |
| [Preencha com outros stakeholders] |  |  |  |

2.2. Plano de Comunicações

| O quê? (Mensagem) | Para quem? | Quando? (Frequência) | Por onde? (Canal) | Quem é o responsável? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Ex: Relatório de Status] | Patrocinador, UNIGE | Mensal | E-mail + Reunião | Gestor do Projeto |
| [Ex: Alinhamento da Semana] | Equipe do Projeto | Semanal | Reunião Rápida | Gestor do Projeto |
| [Ex: Comunicado sobre Novo Sistema] | Servidores da Área X | Mensal | Intranet / Informativo | Comunicação PGE |
| [Preencha com outras comunicações] |  |  |  |  |

Passo 3: Fatiando o Elefante (Mapa do Projeto - EAP)

(Dica: Quebre seu projeto em partes menores. Comece com as grandes entregas do Passo 1 e vá quebrando em pacotes de trabalho menores. Use o recuo para mostrar a hierarquia.)

1. [Nome do Projeto]

1.1. [Produto/Entrega 1 - Ex: Modelo de Monitoramento]

1.1.1. [Pacote de Trabalho - Ex: Pesquisar modelos existentes]

1.1.2. [Pacote de Trabalho - Ex: Redigir a primeira versão do documento]

1.1.3. [Pacote de Trabalho - Ex: Realizar reunião de validação com a equipe]

1.2. [Produto/Entrega 2 - Ex: Capacitação de Líderes]

1.2.1. [Pacote de Trabalho - Ex: Elaborar o plano de treinamento]

1.2.2. [Pacote de Trabalho - Ex: Contratar empresa de capacitação]

1.2.3. [Pacote de Trabalho - Ex: Executar os módulos do treinamento]

1.3. [Adicione outras entregas e pacotes de trabalho]

Passo : Montando o Calendário (Cronograma)

(Dica: Transforme o "Mapa do Projeto" do Passo 3 em uma lista de tarefas com datas e responsáveis. Esta tabela é a base do seu controle. As "Predecessoras" indicam qual tarefa (pelo ID) precisa terminar para esta começar.)

| ID | Tarefa | Responsável | Duração (dias) | Data de Início | Data de Fim | Predecessoras (ID) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Pesquisar modelos existentes | [Nome] | 5 | [dd/mm] | [dd/mm] | - |
| 1.1.2 | Redigir 1ª versão do documento | [Nome] | 10 | [dd/mm] | [dd/mm] | 1.1.1 |
| 1.1.3 | Reunião de validação | [Equipe] | 1 | [dd/mm] | [dd/mm] | 1.1.2 |
| M1 | MARCO 1: Modelo Definido | - | 0 | [dd/mm] | [dd/mm] | 1.1.3 |
| 1.2.1 | Elaborar plano de treinamento | [Nome] | 7 | [dd/mm] | [dd/mm] | - |
| 1.2.2 | Contratar empresa | [Setor] | 30 | [dd/mm] | [dd/mm] | 1.2.1 |
| 1.2.3 | Executar treinamento | [Empresa] | 15 | [dd/mm] | [dd/mm] | 1.2.2 |
| M2 | MARCO 2: Equipe Treinada | - | 0 | [dd/mm] | [dd/mm] | 1.2.3 |
| ... | [Adicione todas as tarefas] |  |  |  |  |  |

Passo 5: Calculando o Custo (Orçamento)

(Dica: Detalhe aqui todos os custos previstos. Não se esqueça da reserva para imprevistos!)

| ID (EAP) | Item/Atividade | Categoria de Custo | Custo Estimado (R$) | Justificativa / Memória de Cálculo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Ex: 4.1] | [Licença de Software de Firewall] | Tecnologia | R$ 50.000,00 | [Média de 3 cotações de mercado] |
| [Ex: 3.2] | [Contratação de empresa para treinamento] | Aquisições | R$ 25.000,00 | [Baseado em licitação similar de 2024] |
| ... | [Preencha com seus itens de custo] |  |  |  |
|  | Subtotal dos Custos Diretos |  | [Soma dos custos] |  |
|  | Reserva de Contingência (sugestão: 10%) | Contingência | [10% do subtotal] | [Para cobrir riscos não planejados] |
|  | ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO |  | [Soma final] |  |

Passo 6: Garantindo a Qualidade

(Dica: Para cada entrega importante, planeje como você vai garantir que ela seja feita com a qualidade esperada. Pense em revisões e no "ok" final.)

| Produto/Entrega | Padrão de Qualidade Principal | Atividade de Verificação (Durante) | Processo de Aceite Final (Quem e Como) |
| --- | --- | --- | --- |
| [Ex: Documento do Modelo] | [Clareza, objetividade e alinhamento com a FDC] | [Revisão da versão preliminar pelo Patrocinador] | [E-mail formal de aprovação do Patrocinador] |
| [Ex: Sistema de triagem] | [Taxa de acerto de 95% na classificação] | [Testes de usuário com equipe piloto] | [Termo de Aceite assinado pela área usuária] |
| [Preencha com suas entregas] | [Preencha com seus padrões] | [Preencha com suas verificações] | [Preencha com seu processo de aceite] |

Passo 7: Se Preparando para Imprevistos (Riscos)

(Dica: Pense no que pode dar errado e já deixe um plano B engatilhado para os problemas mais graves.)

| ID | Risco (O que pode dar errado?) | Prob. (A/M/B) | Impac. (A/M/B) | Plano B (Estratégia + Ações Concretas) | Dono do Risco |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | [Ex: Atraso na contratação de fornecedor] | Alta | Alta | **Mitigar:** Iniciar licitação até [data]; reuniões semanais. | [Nome] |
| R02 | [Ex: Resistência cultural dos servidores] | Média | Alta | **Mitigar:** Realizar 3 workshops de sensibilização até [data]. | [Nome] |
| R03 | [Ex: Falha no sistema após lançamento] | Baixa | Alta | **Transferir:** Contratar suporte técnico com cláusula de atendimento em 24h. | [Nome] |
| ... | [Preencha com outros riscos identificados] |  |  |  |  |

Aprovações

A assinatura deste documento formaliza a aprovação do Plano de Projeto e a autorização para iniciar sua execução conforme o planejado.

[Nome do Gestor(a) do Projeto]

Gestor(a) do Projeto

[Nome do Patrocinador(a) do Projeto]

Patrocinador(a) do Projeto